## 15
Отчёт об устранении недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности, за 1 квартал 2023 года
[6 empty] | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  | Сведения о ходе реализации мероприятия |  |  |  | Замечания (вопросы) 1 квартал 2023
№ ОО п/п | № критерия | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (ФИО, должность) | за 1 квартал реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | за 2 квартал реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | за 3 квартал реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | за 4 квартал реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации | Примечание (для внесения правок по предыдущим графам в случае технической ошибки) | Описание организации контроля за выполнением утвержденных планов по устранению недостатков
5 |  | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "РАДИЩЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА №1 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСТКОГО СОЮЗА Д.П.ПОЛЫНКИНА"
| III | Доступность услуг для инвалидов
|  | В организации отсутствуют условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - дублирование для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - дублирование надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - возможность предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика (тифлосурдопереводчика) | Организовать условия доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими, в частности: - оборудование дублирования для инвалидов по слуху и зрению звуковой и зрительной информации - наличие надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля - обучение специалиста для предоставления инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика | 2023-12-31 | Блинкова Елена Александровна., директор | [10 empty] | надписи шрифтом Брайля только приобретены или и установлены? | приобретён план 1,2,3 этажей, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля, приобретены указатели движения, выполненные рельефно- точечным шрифтом Брайля
1.Отчёт заполняем в данной таблице поквартально;
2. Обязательно проставляем дату фактического срока реализации.
3. Обязательно заполняем графу "Описание организации контроля за выполнением утвержденных планов по устранению недостатков".
4. Обязательно в конце таблицы заполняем строки "Исполнитель" и "Телефон"